## Hoja1 (hidden)
PROYECTO
Impermeabilización Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) – Planta de Óxidos Taltal – Minera Las Cenizas S. A. CONTRATO N°GG-009/2026
PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO INSTALACIÓN Y REVESTIMIENTO CON GEOMEMBRANA HDPE y LLDPE
| A | 2024-11-11 | Emitido para Construcción |  | BNS | ENC | HGC
| REV. | FECHA | EMITIDO PARA |  | POR | REV. | APR.
Nº DE PROYECTO LAS CENIZAS 4222
| Contratista |  |  |  | Nº DE DOCUMENTO CENIZAS 4222-GSX-O-QO-0000-001
Nº DE DOCUMENTO SUBCONTRATISTA PIE-0121-GSX-01
PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO – INSPECCIÓN Y ENSAYO
CODIGO 4222-GSX-O-QO-0000-001 REV.0
APROBACIONES
Actualizada por: |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
HECTOR GALLEGOS CH.
Jefe Aseguramiento de la Calidad |  |  | Jefe Oficina Técnica |  | Administrador de contrato

## PIE Geosinteticos (hidden)
#VALUE! | PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO (PIE) " IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)" CONTRATO N°GG-009/2026 | [8 empty] | Código: PIE-01-GSX-01
Revisión: 0
Código Cliente:
ACCION | ITEM | VARIABLE DE CONTROL | CRITERIO DE ACEPTACION | FORMA DE VERIFICACION | FRECUENCIA DE CONTROL | RESPONSABLE | DOCUMENTO DE REFERENCIA | EQUIPO DE MEDICIÓN | REGISTRO | ACCION ANTE INCUMPLIMIENTO
Calibración de equipos | Termómetros Infrarrojos o Digitales | Calibración | Tolerancia +/- 5% de error | Certificado entidad externa | 1 año | Jefe de Aseguramiento de Calidad | N/A | N/A | Certificado entidad Externa | NC- Reemplazo del equipo
| Manómetro | Calibración | Tolerancia +/- 5% de error | Certificado entidad externa
| Vacuómetro | Calibración | Tolerancia +/- 10% de error | Certificado entidad externa
| Anemómetro | Calibración | Tolerancia +/- 5% de error | Certificado entidad externa
Mantención de equipos | Equipos soldadores de cuña | Calibración | Tolerancia +/- 2% de error | Certificado Servicio Técnico Acreditado en Chile (Proveedor) | 1 año | Jefe de Aseguramiento de Calidad | N/A | N/A | Certificado Fabricante | NC- Reemplazo del equipo
| Equipos soldadores de extrusión | Calibración | Tolerancia +/- 5% de error | Certificado Servicio Técnico Acreditado en Chile (Proveedor)
| Equipo soplador de aire | Calibración | Tolerancia +/- 5% de error | Certificado Servicio Técnico Acreditado en Chile (Proveedor)
| Arc Tester | Calibración | Tolerancia +/- 5% de error | Certificado Servicio Técnico Acreditado en Chile (Proveedor)
| Spark Tester | Calibración | Tolerancia +/- 5% de error | Certificado Servicio Técnico Acreditado en Chile (Proveedor)
| Tensiómetro | Calibración | Tolerancia +/- 2% de error | Certificado Servicio Técnico Acreditado en Chile (Proveedor)
Aceptación de superficie | Condiciones de terreno | Terminación de la superficie del terreno a impermeabilizar | Superficie de Apoyo: Lisa, compactada, sin piedras >10mm ni aristas filosas. Pendientes de Drenaje: Según proyecto (±1% tol.); flujo libre sin estancamiento. Zanjas de Anclaje: Dimensiones según plano; fondo limpio y bordes suaves. Canaletas Colectoras: Sección uniforme; libre de escombros y material suelto. Humedad y Limpieza: Superficie seca; exenta de polvo, lodo y materia orgánica. | Inspección Visual | Previo a la impermeabilización de cada frente de avance | Todo el personal que trabaje engeosintéticos | GSX-PDT-009-2026-001 Instalación de Geosinteticos y Tuberia HDPE Rev00 | N/A | Aceptación de superficie AS-GSX-2026-01 | NC
Revestimiento (Geomembrana HDPE / LLDPE e=1.5mm) | Disposición de Geomembrana HDPE/LLDPE | Dimensiones cada panel cortadas vs Disposición Plano despliegue | Concordancias plano despliegue vs despliegue | Dimensionamiento por medio de odómetro | 100% | Supervisor | GSX-PDT-009-2026-001 Instalación de Geosinteticos y Tuberia HDPE Rev00 PTS-GSX-009-2026-001 Rev00 Instalación de Geomembrana GSX-PDT-009-2026-008 Pruebas Iniciales y Destructivas Rev00 GSX-PDT-009-2026-011 Pruebas de Aire GSX-PDT-009-2026-007 Prueba de Chispa Rev00 GSX-PDT-009-2026-009 Pruebas de vacio Rev00 GSX-PDT-009-2026-010 Soldadura por Extrusora Manual Rev00 (1) GSX-PDT-009-2026-005 PROCEDIMIENTO SOLDADURA POR CUÑA TERMICA Rev00 | N/A | Registro de Instalación Geosintéticos RI-GSX-2026-01 | NC
| Pruebas Puesta en Marcha | Resistencia al corte y desgarro | LLDPE Corte Fusión 394 N/25mm. Desgarro Fusión 328 N/25mm. Corte extrusión 394 N /25mm. Desgarro extrusión 290 N /25mm. HDPE Corte Fusión 525 N /25mm. Desgarro Fusión 398 N/25mm. Corte extrusión 525 N /25mm. Desgarro extrusión 340 N /25mm. "Muestreo destructivo según ASTM D4437: 10 probetas por muestra (5 de desgarro / 5 de corte). Criterio de aceptación: 5 de 5 aprobadas (100% de cumplimiento)." | Cupones ensayados en tensiómetro | Soldaduras de prueba al inicio y en la tarde o cada 5 hrs de operación, al momento de utilizar la cuña o extrusora | Encargado de Calidad en Terreno |  | Tensiometro | Registro diario de pruebas iniciales PI-GSX-2026-01 | NC Después de 2 desviaciones
| Uniones de termofusión y ensayos no destructivos (END) | Defectos de la unión (arrugas, marcas de rodillo, traslapo, quemaduras) | NO presentar arrugas, marcas rodillo, traslapos 10cm<X <15 cm. | Visual | 100% | Encargado de Calidad en Terreno |  | N/A | RU-GSX-2026-01 Registro de uniones de pruebas de aire | NC Después de 2 desviaciones
|  | Hermeticidad de las uniones termofusionadas. | LLDPE Presión de aire al min. 25 psi y max. 35 psi. HDPE Presión de aire al min. 27 psi y max. 30 psi. Caída de presión de 2 psi max. Norma ASTM D5820 | Mediante el ensayo de Presión de aire constante por 5 minutos | 100% | Encargado de Calidad en Terreno |  | Aguja con manómetro |  | NC Después de 2 desviaciones
| Ensayos destructivos (ED) | Resistencia al corte y desgarro | LLDPE Corte Fusión 394 N/25mm. Desgarro Fusión 328 N/25mm. Corte extrusión 394 N /25mm. Desgarro extrusión 290 N /25mm. HDPE Corte Fusión 525 N /25mm. Desgarro Fusión 398 N/25mm. Corte extrusión 525 N /25mm. Desgarro extrusión 340 N /25mm. "Muestreo destructivo según ASTM D4437: 10 probetas por muestra (5 de desgarro / 5 de corte). Criterio de aceptación: 5 de 5 aprobadas (100% de cumplimiento)." | Cupones ensayados en tensiómetro | Muestra de cordón al final de la soldadura, fuera de la piscina. | Encargado de Calidad en Terreno |  | Tensiometro | PD-GSX-2026-01 Registro de pruebas destructivas | NC Después de 2 desviaciones
| Uniones de extrusión (Parches) | Prueba de Caja de Vacío (Vacuum Test) | Presión negativa de vació entre -4PSI y -8PSI por 15 seg., y ausencia de burbujas para VT. Ausencia de cortocircuito o arco voltaico para Soldadura Termofusión Norma ASTM D5641 | A través de la Prueba de cámara de vacío (vacuum Test) | En todas las uniones o parches realizados por extrusión donde se pueda hacer la prueba de vacio | Encargado de Calidad en Terreno |  | Campana de Vacío (Vacuum Box) | RP-GSX-2026-01 Registro de reparaciones y pruebas de vacio | NC Después de 2 desviaciones
|  | Spark Test | No ruido característico de un arco eléctrico No luminosidad característica de un arco eléctrico Norma ASTM D 7240 | A través de spark test | En todas las uniones o parches realizados por extrusión donde no se pueda hacer la prueba de vacio (ángulos,etc.) | Encargado de Calidad en Terreno |  | Spark Tester | RP-GSX-2026-01 Registro de reparaciones y pruebas de vacio | NC Después de 2 desviaciones
| Croquis AS BUILT | Ubicación de paneles, destructivos y parches | Legible y reflejar los paños instalados en terreno. | Visual | 100% | Jefe de Aseguramiento de Calidad |  | N/A | CR-GSX-2026-01 Croquis de paneles instalados | NC Después de 2 desviaciones
Revestimiento Plataforma (Geomembrana LLDPE e=1,0mm lisa) | Disposición de Geomembrana LLDPE | Dimensiones cada panel cortadas vs Disposición Plano despliegue | Concordancias plano despliegue vs despliegue | Dimensionamiento por medio de odómetro | 100% | Supervisor Geomembrana | Especificación Técnica Preparación terreno y colocación membranas -- Proced. Inst. geom P-OPE-390/GM-01--Inst. Sold. Termofusión I-OPE-390-GM-01-- Inst. ensayos ED y END I-OPE-390-GM-03--Inst. sold. Extrus. I-OPE-390-GM-02 |  | Disposición Geomembrana | NC - Devolución : Rollo no entregue el largo indicado en el certificado
| Pruebas Puesta en Marcha | Resistencia al corte y desgarro | Corte Fusión 27Kg x pulg. Desgarro Fusión 22kg x pulg. Corte extrusión 27kg x pulg. desgarro extrusión 19kg x pulg. Se toman 10 probetas 5 ensayos al desgarro y 5 al corte | Cupones ensayados en tensiómetro | Soldaduras de prueba al inicio y en la tarde o cada 5 hrs de operación, al momento de utilizar la cuña o extrusora | Inspector Qa/QC |  |  | Disposición Geomembrana | NC Después de 2 desviaciones
| Uniones de termofusión y ensayos no destructivos (END) | Defectos de la unión (arrugas, marcas de rodillo, traslapo, quemaduras) | NO presentar arrugas, marcas rodillo, traslapos 10cm<X <15 cm. | Visual | 100% | Inspector de Geomembrana |  |  | Disposición Geomembrana | NC Después de 2 desviaciones
|  | Estanqueidad de las uniones termofusionadas. | Presión de aire al min. 24 psi y max. 30 psi. Caída de presión de 4 psi max. | Mediante el ensayo de Presión de aire constante por 5 minutos | 100% | Inspector QA/QC |  |  | Disposición Geomembrana | NC Después de 2 desviaciones
| Ensayos destructivos (ED) | Resistencia al corte y desgarro | Corte Fusión 27Kg x pulg. Desgarro Fusión 22kg x pulg. Corte extrusión 27kg x pulg. desgarro extrusión 19kg x pulg. Se toman 10 probetas 5 ensayos al desgarro y 5 al corte | Cupones ensayados en tensiómetro | Cada 200 m | Inspector QA/QC |  |  | Disposición Geomembrana | NC Después de 2 desviaciones
| Parches (Uniones extrusión) | Filtraciones y estanqueidad | Presión negativa de vació entre -4PSI y -8PSI por 15 seg., y ausencia de burbujas para VT. Ausencia de cortocircuito o arco voltaico para ST | A través de la cámara de vació vacum test | 100% | Inspector QA/QC |  |  | Disposición Geomembrana | NC Después de 2 desviaciones
| Croquis AS BUILT | Ubicación de paneles, destructivos y parches | Legible y reflejar el 100% de parches y destructivos. | Visual | 100% | Inspector y Jefe Gestión de Calidad |  |  | Disposición Geomembrana | NC Después de 2 desviaciones
Geotextil (270 gr/mt2) | Disposición del Geotextil | Dimensiones cada panel cortadas vs Disposición Plano despliegue | Concordancias plano despliegue vs despliegue | Dimensionamiento por medio de odómetro | 100% | Supervisor | GSX-PDT-009-2026-001 Instalación de Geosinteticos y Tuberia HDPE Rev00 | N/A | Registro de Instalación Geosintéticos RI-GSX-2026-01 | NC
| Uniones | Inspección visual | Superficie totalmente cubierta. Traslape de uniones de 10 a 15 cm. | Inspección visual y manual del parche | 100% | Encargado de Calidad en Terreno |  | N/A | Registro de Instalación Geosintéticos RI-GSX-2026-01 | NC Después de 2 desviaciones
| Croquis AS BUILT | Ubicación de paneles | Legible y reflejar el 100% de parches y destructivos. | Visual | 100% | Jefe de Aseguramiento de Calidad |  | N/A | Sobre Croquis as built | NC Después de 2 desviaciones
Instalación Tuberías de HDPE Corrugadas
|  | ELABORADO POR |  | REVISADO POR |  | APROBADO POR |  |  | TOMA CONOCIMIENTO GMLC
| CARGO | Jefe Oficina Técnica |  | Jefe Aseguramiento Calidad |  | Administrador Obra
| NOMBRE |  |  |  |  | Héctor Gallegos Chávez
| FECHA |  |  |  |  | 2025-07-07
FIRMA

## Despliegue geosintéticos
| #VALUE! |  |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN | [5 empty] | N° Correlativo: 001
|  |  |  | RI-GSX-2026-01 | [5 empty] | Fecha:
Rev: 0
REGISTRO DE INSTALACIÓN GEOSINTÉTICOS
| Contrato: |  | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
| N° de Contrato: |  | GG-009/2026
Cliente: Minera Las Cenizas S.A.
Localización : Planta de Óxidos Taltal
| Producto: |  |  |  | Área: 0300 - Lixiviación |  | Sistema: Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) |  |  | Subsitema: Pila Nivel 1
| DIMENSIONES | [9 empty] | Técnico
| Panel | Fecha | Rollo | Hora de | Largo | Ancho | Area Panel | Espesor | Textura | Observaciones | Q.C.
| N° | Instalación | N° | Instalado | (m) | (m) | (m2) | (mm)
| 01 | 2026-10-30 | R-001 | 01:07:00 | 25 | 7.01 | 175.25 | 1.5 | Texturado / Liso | HDPE (Colector principal, Talud) | J.A.C.
| 02 | 2026-10-30 | R-003 | 01:14:00 | 120 | 7.01 | 841.2 | 1.5 | Doble Texturado | HDPE (Colector principal, Talud) | J.A.C.
[6 empty] | Total : |  | M2
| EJECUTOR |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  | TOMA CONOCIMIENTO
| GEOSIX SPA |  |  | GEOSIX SPA |  | GEOSIX SPA |  |  | MINERA LAS CENIZAS S.A.
| NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE:
| FIRMA: |  |  | FIRMA: |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
| FECHA: |  |  | FECHA: |  | FECHA: |  |  | FECHA:
001 | 2026-10-30 | P-01 | 0123 | 1.5 mm | 250 | 7 | Sin daños
001 | 2026-10-30 | P-01 | L-999 | 1.5 mm | 50 | 7 | Sin daños

## Despliegue geotextil
#VALUE! |  |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN | [5 empty] | N° Correlativo: 001
|  |  | RI-GSX-2026-01 | [5 empty] | Fecha:
Rev: 0
REGISTRO DE INSTALACIÓN GEOSINTÉTICOS
Contrato: |  | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
N° de Contrato: |  | GG-009/2026
Cliente: Minera Las Cenizas S.A.
Localización : Planta de Óxidos Taltal
Producto: |  |  |  | Área: 0300 - Lixiviación |  | Sistema: Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) |  |  | Subsitema: Pila Nivel 1
DIMENSIONES | [9 empty] | Técnico
Panel | Fecha | Rollo | Hora de | Largo | Ancho | Area Panel | Espesor | Textura | Observaciones | Q.C.
N° | Instalación | N° | Instalado | (m) | (m) | (m2) | (mm)
[5 empty] | Total : |  | M2
EJECUTOR |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  | TOMA CONOCIMIENTO
GEOSIX SPA |  |  | GEOSIX SPA |  | GEOSIX SPA |  |  | MINERA LAS CENIZAS S.A.
NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE:
FIRMA: |  |  | FIRMA: |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
FECHA: |  |  | FECHA: |  | FECHA: |  |  | FECHA:

## Puesta en servicio cuña
| #VALUE! |  |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN | [12 empty] | N° Correlativo: 001
|  |  |  | PI-GSX-2026-01 | [12 empty] | Fecha:
Rev: 0
REGISTRO DIARIO DE PRUEBAS INICIALES CUÑA
| Contrato: |  | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
| N° de Contrato: |  | GG-009/2026
| Cliente: |  | Minera Las Cenizas S.A. |  |  | Tensiometro: Examo
| Localización : Planta de Óxidos Taltal |  |  |  |  | Modelo: 300F |  | Área: 0300 - Lixiviación |  |  | Sistema: Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) | [5 empty] | Subsitema: Pila Nivel 1
| Operador | [5 empty] | Calidad | [11 empty] | Técnico
| Nombre Operador | Fecha Prueba | Hora Prueba | Maquina N° | Temp (ºC) | Velocidad Máquina | Ensayado Por | Ensayos de Desgarro (N) |  |  |  |  | Ensayos Cizalle (N) |  |  |  |  | FTB | Ensayo OK
[5 empty] | Cuña |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Si / No | Si / No
Jose Albarran | 2026-10-30 | 01:18:00 | GeoStar G7 | 450° | 2.5 | Johnny Arias | 550
| EJECUTOR |  |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  |  |  | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | TOMA CONOCIMIENTO
| GEOSIX SPA |  |  |  | GEOSIX SPA |  |  |  | GEOSIX SPA | [5 empty] | MINERA LAS CENIZAS S.A.
| NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE:
| FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA: | [5 empty] | FIRMA:
| FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: | [5 empty] | FECHA:

## Soldadura por cuña
#VALUE! |  |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN | [10 empty] | N° Correlativo: 001
|  |  | RU-GSX-2026-01 | [10 empty] | Fecha:
Rev: 0
REGISTRO DE UNIONES CUÑA Y PRUEBAS DE AIRE
Contrato: |  | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
N° de Contrato: |  | GG-009/2026
Cliente: |  | Minera Las Cenizas S.A.
Localización : Planta de Óxidos Taltal | [5 empty] | Área: 0300 - Lixiviación |  |  | Sistema: Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) | [6 empty] | Subsitema: Pila Nivel 1
Uniones de Geomembrana | [8 empty] | Pruebas de Presion
Unión Nº | Ubicación / Paneles | Fecha | Hora |  | Máquina Nº | Nombre Operador | Temp. Cº | veloc. Cuña | Probado Por | Fecha Prueba | Hora |  | Presión (PSI) |  | Prueba OK | Observaciones
|  |  | Inicio | Termino |  |  | Cuña |  |  |  | Inicio | Término | Inicio | Término | Si / No
EJECUTOR |  |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  |  |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  | TOMA CONOCIMIENTO
GEOSIX SPA |  |  |  | GEOSIX SPA |  |  |  | GEOSIX SPA |  |  |  |  | MINERA LAS CENIZAS S.A.
NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA:
FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  | FECHA:

## Puesta en servicio extrusora
#VALUE! |  |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN | [12 empty] | N° Correlativo: 001
|  |  | PI-GSX-2026-01 | [12 empty] | Fecha:
Rev: 0
REGISTRO DIARIO DE PRUEBAS INICIALES EXTRUSORA
Contrato: |  | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
N° de Contrato: |  | GG-009/2026
Cliente: |  | Minera Las Cenizas S.A. |  |  |  | Tensiometro: Examo |  |  |  | Modelo: 300F
Localización : Planta de Óxidos Taltal | [5 empty] | Área: 0300 - Lixiviación |  |  | Sistema: Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) | [5 empty] | Subsitema: Pila Nivel 1
Operador | [5 empty] | Calidad | [11 empty] | Técnico
Nombre Operador | Fecha Prueba | Hora Prueba | Maquina N° | Temp (ºC) |  | Ensayado Por | Ensayos de Desgarro (N) |  |  |  |  | Ensayos Cizalle (N) |  |  |  |  | FTB | Ensayo OK
|  |  |  | Leister | Extrusora |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Si / No | Si / No
EJECUTOR |  |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  |  |  | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | TOMA CONOCIMIENTO
GEOSIX SPA |  |  |  | GEOSIX SPA |  |  |  | GEOSIX SPA | [5 empty] | MINERA LAS CENIZAS S.A.
NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE:
FIRMA: |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA: | [5 empty] | FIRMA:
FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: | [5 empty] | FECHA:

## Soldadura por extrusión
#VALUE! |  |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN | [7 empty] | N° Correlativo: 001
|  |  | RS-GSX-2026-01 | [7 empty] | Fecha:
Rev: 0
REGISTRO DE SOLDADURA POR EXTRUSIÓN Y PRUEBAS DE VACIO
Contrato: |  | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
N° de Contrato: |  | GG-009/2026
Cliente: |  | Minera Las Cenizas S.A.
Localización : Planta de Óxidos Taltal |  |  |  |  | Área: 0300 - Lixiviación |  | Sistema: Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) |  |  |  |  | Subsitema: Pila Nivel 1
SOLDADURAS DE GEOMEMBRANAS | [7 empty] | PRUEBA DE VACIO ( PV ) / SPARK TEST (ST)
Parche Nº | Ubicación/ Paneles | Fecha | Hora | Maquina Nº | Nombre Operador | Temperatura °C |  | Probado Por | Prueba NO destructiva |  |  | Construcción/ Reparación | Observaciones (PV O ST)
[6 empty] | Extr. | Leister |  | Fecha | Hora | OK
EJECUTOR |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | TOMA CONOCIMIENTO
GEOSIX SPA |  |  | GEOSIX SPA |  |  | GEOSIX SPA |  |  |  | MINERA LAS CENIZAS S.A.
NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:
FECHA: |  |  | FECHA: |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: |  |  |  | ¿

## Ensayos destructivos
#VALUE! |  |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN | [13 empty] | N° Correlativo: 001
|  |  | ED-GSX-2026-01 | [13 empty] | Fecha: 16-05-2026
Rev: 0
REGISTRO DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS
Contrato: |  | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
N° de Contrato: |  | GG-009/2026
Cliente: |  | Minera Las Cenizas S.A. |  |  |  |  | Tensiometro: EXAMO | [5 empty] | Modelo: 300F
Localización : Planta de Óxidos Taltal | [6 empty] | Área: 0300 - Lixiviación |  |  | Sistema: Lixiviación Secundaria de Ripios (Etapa 2) | [6 empty] | Subsitema: Pila Nivel 1
Operador | [6 empty] | Calidad | [11 empty] | Técnico
Destructivo N° | Unión de paneles | Fecha soldadura | Maquina N° | Nombre operador | Temp (ºC) | Velocidad Máquina | Ensayado Por | Ensayos de Desgarro (N) |  |  |  |  | Ensayos Cizalle (N) |  |  |  |  | FTB | Ensayo OK
[5 empty] | Cuña |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Si / No | Si / No
EJECUTOR |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  |  |  | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | TOMA CONOCIMIENTO
GEOSIX SPA |  |  |  |  | GEOSIX SPA |  |  |  | GEOSIX SPA | [5 empty] | MINERA LAS CENIZAS S.A.
NOMBRE: |  |  |  |  | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE: | [5 empty] | NOMBRE:
FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA: | [5 empty] | FIRMA:
FECHA: |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA: | [5 empty] | FECHA:

## Aceptación Superficie (hidden)
#VALUE! |  | CONTROL DE CALIDAD PROTOCOLO DE INSPECCIÓN |  |  |  | Informe N°: 001
Fecha: 16-05-2026
|  | AS-GSX-2026-01 |  |  |  | Rev: 0
ACEPTACIÓN DE SUPERFICIE
Contrato: | IMPERMEABILIZACIÓN LIXIVIACIÓN SECUNDARIA DE RIPIOS (ETAPA 2)
N° de Contrato: | GG-009/2026
Cliente: | Minera Las Cenizas S.A. |  |  | N° Plano(s) de referencia : 2024-013-0300-CW-DW-020
Localización : Planta de Óxidos Taltal |  | Área: |  | Sistema: |  |  | Subsistema:
Ítem |  |  | Aprueba | Rechaza | Observaciones
Superficie de apoyo para la instalación de geomembrana LLDPE |  |  | OK |  | Superficie regular, libre de sobretamaños, aristas filosas o elementos punzantes.
Pendientes de drenaje hacia canaletas( FR) |  |  | OK |  | Pendiente verificada ; asegura el flujo hacia las canaletas colectoras secundarias.
Excavación de zanjas de anclaje (Berma) |  |  | OK |  | Presenta una excavacion uniforme
Canaletas colectoras principal y secundarias |  |  | OK |  | Presenta una excavacion uniforme;fondo preparado para la recepción del revestimiento.
Humedad y limpieza (Base Lixiviación) |  |  | OK |  | Sustrato seco y compactado; exento de finos sueltos, materia orgánica o humedad superficial que comprometa el despliegue y la limpieza en el área de soldadura
Otros:
ADMINISTRADOR DE CONTRATO / JEFE TERRENO |  |  | CONTROL DE CALIDAD |  |  | TOMA CONOCIMIENTO
GEOSIX SPA |  |  | GEOSIX SPA |  |  | MINERA LAS CENIZAS S.A.
NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE:
FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
FECHA: |  |  | FECHA: |  |  | FECHA: